SmoothGo（畅游通）项目介绍

商业计划项目 · 长春试点 · 2026 小学期 Final Presentation

长春师范大学 / Southern Cross University

用实时客流和排队数据，帮游客决定“现在去哪、要不要改路线”。

| 项目概览 | 一句话看懂 SmoothGo |
| --- | --- |
| 项目名称 | SmoothGo（畅游通） |
| 项目类型 | 旅游决策服务 + 产品原型 |
| 试点地点 | 长春，之后拓展到西安、重庆、长沙 |
| 目标用户 | 自由行游客、家庭、时间紧张的商务出差者 |
| 核心差异 | 不只推荐去哪，而是根据实时拥挤度告诉你现在去哪、要不要改 |
| 商业模式 | 代排佣金 + 商家推广 + 高级订阅 |
| 8 周试点 | 10 个合作场地、1,000 个用户、8 周 |

# 一、项目大概是什么

SmoothGo（畅游通）是一个面向中国城市游客的智能行程决策服务。用户输入兴趣、节奏、同行人、开始时间和游玩时长，系统结合实时拥挤度、排队时间、距离和营业信息，生成一条可执行的行程；当某个点太挤时，用户可以一键 Replan，换到更合适的地方。

它不是另一个订票网站，也不是单纯的排队工具。它解决的是游客在旅途中不断做决定的问题：现在去哪、怎么走、要不要改。App / 小程序只是产品原型和演示工具，整个汇报里只占 2 页；商业计划才是主体。

# 二、在哪里做

第一阶段放在长春。原因很现实：我们是本地学生，熟悉城市；用户获取成本低；景点和餐饮比较集中，适合先跑一个小试点；学校也有学生和兼职人员资源。

试点景点：净月潭、长影世纪城、伪满皇宫博物院等。

试点餐饮/街区：这有山、桂林路等。

8 周试点目标：10 个合作场地、1,000 个用户。

后续扩展：西安、重庆、长沙。

我们不会一上来就说“全国平台”。先把一个城市跑通，再复制到下一个城市，这样更可信。

# 三、定位是什么

一句话定位：面向自由行游客的“排队感知型行程决策服务”。

目标用户分三类：

自由行游客：想要灵活，但不想把时间浪费在临时决策上。

家庭：需要更现实的节奏和更短的排队。

商务出差者：时间短、时间价值高，愿意为效率付费。

和现有平台的区别：携程强在订票和发现，美团/大众点评强在本地餐饮和评价，内容平台强在灵感，单场地排队工具只解决一个场地。SmoothGo 做的是跨场地、实时、动态改线的决策层。

边界也要讲清楚：我们不卖票、不承诺优先入场；景区先做信息监测，代排只在明确允许的餐厅或非严格排队场地提供。

# 四、为什么值得做

游客最宝贵的不是钱，而是时间。一次 45 分钟的排队，可能让一顿饭、一个博物馆或最后一班车全部乱掉。更麻烦的是，游客往往不知道“现在该不该去下一个点”。

痛点清楚：时间浪费在排队和临时决策上。

现有产品错位：大部分 App 告诉你“有什么”，很少告诉你“现在该去哪”。

模式轻：不建景区、不买设备、不压门票库存。

可试点：一个城市、10 个场地、1,000 个用户就能验证。

可扩展：跑通后可以复制到其他旅游城市。

# 五、具体怎么做

## 1. 产品流程

用户选择兴趣、节奏、同行人、开始时间和游玩时长。

系统生成一条带交通、吃饭和排队时间的行程。

页面显示每个地点的拥挤度和预计排队时间。

某个点太挤时，用户点 Replan，系统替换成更合适的地点。

在允许的场地，用户可以选择可选的 Queue Assist。

## 2. 数据来源

场地合作数据：合作景区/餐厅愿意提供的实时信息。

公开旅游数据：政府、平台和行业报告。

用户主动上报：用户看到排队情况可以上报换积分。

初期数据不可能很准，所以我们会显示“估算”和置信度，而不是假装每个数字都是实时的。

## 3. 运营方式

场地：学校孵化器或联合办公空间，不租门店。

供给：实名、评分、押金的兼职跑腿人员。

交接：用户和跑腿双方扫码确认，平台结算。

原则：不建景区、不买设备、不压票。

## 4. 怎么赚钱

代排佣金：完成订单后抽 15—20%。

商家推广：合作场地优先展示。

高级订阅：更详细的预测和多日规划。

促销：首次免费、淡季/工作日折扣。

所有财务数字都是 illustrative assumptions（示意性假设），不是实际业绩。

## 5. 怎么获客

短视频：拍“这个景点现在排多久”。

场地二维码：游客在门口扫码就能用。

旅行社/自由行增值服务：打包给自由行游客。

校园大使：先从同学和本地年轻人开始。

## 6. 8 周试点

10 个合作场地。

1,000 个用户。

观察 4 个指标：完成行程数、Replan 使用率、节省的排队分钟、重复使用率。

试点后再决定是否扩展到西安、重庆、长沙。

# 六、风险与边界

数据不准：先用用户上报和可见排队估算，标出置信度。

代排公平性：先做餐厅和非严格排队，景区只做信息监测。

人员管理：实名、评分、押金、扫码交接。

淡旺季：增加本地生活场景和淡季优惠。

这些风险不会让项目“不能做”，但它们决定了试点怎么做。先把边界讲清楚，比假装没有风险更可信。

# 七、一句话总结

SmoothGo 想做的不是又一个旅游 App，而是一个根据实时客流帮游客做决定的商业服务。先在长春证明它真的能省时间、有人愿意付费，再复制到更多城市。